Студент: Иванов Дмитрий Александрович, 	КЭ-401

ФИО, группа

Руководитель: Силкина Надежда Сергеевна, ст. преподаватель кафедры СП

ФИО, ученая степень

Тема: Реализация веб-приложения для детекции дорожных объектов

Календарный план
выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР) бакалавра

| № п/п | Этап | Срок выполнения | Отчетность | Дата выполнения | Подпись научного рук-ля / * ученого секретаря |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Введение и обзор литературы | 10-28 февраля | - Задание на выполнение ВКР. - Текст введения. - Список литературы. |  |  |
|  | Разработка модели, проектирование системы | 1-30 марта | Текст главы 1 (теоретическая часть). |  |  |
|  | 1 этап нормоконтроля | 3-22 марта | Текущая электронная версия текста ВКР. |  | * |
|  | 2 этап нормоконтроля | 23 марта –19 апреля | Текущая электронная версия текста ВКР. |  | * |
|  | Программная реализация системы | 31 марта – 27 апреля | - Программная система. - Текст главы 2 (реализационная часть). |  |  |
|  | Тестирование и отладка системы, эксперименты | 28 апреля – 11 мая | - Набор тестов. - Текст главы 3 (экспериментальная часть). |  |  |
|  | Компоновка и согласование с научным руководителем текста ВКР | 12 - 25 мая | Полный текст ВКР, проверенный научным руководителем. Презентация доклада о результатах ВКР. |  |  |
|  | Предзащита | 25 мая – 5 июня | Доклад о результатах ВКР. |  |  |
|  | 3 этап нормоконтроля | за 14 дней до даты защиты ВКР | Окончательная электронная версия текста ВКР. |  | * |
|  | Предоставление документов на кафедру | за 7 дней до даты защиты ВКР1 | - Переплетенный пружинкой текст ВКР, подписанный студентом, научным руководителем. - Отзыв на ВКР, подписанный научным руководителем. - Отчет о проверке ВКР на заимствования в системе «Антиплагиат», подписанный научным руководителем. - Акт(ы) о внедрении программной системы (при наличии). |  | * |

Дата защиты ВКР утверждается распоряжением заведующего кафедрой